## 封面
附件1
2023年度省级预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段
编报日期：2024年6月12日
联系人及电话：赵越18009479835

## 目录
2023年度省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.成品油税费改革资金用于养护工程项目绩效自评表
2.成品油税费改革资金用于养护工程项目（日常养护维修）绩效自评表
3.成品油税费改革资金用于业务费绩效自评表
4.非税收入自评表
5.路产赔补费自评表
6.政府收费公路养护、修缮及其他支出经费绩效自评表
7.政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评表
8.中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2023年甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 |  | 1058.3024 | 1058.3024 | 100 |  | 10 | 10
| 其中：基本支出 |  | 2 | 2 | 100 |  | — | —
| 项目支出 |  | 1056.3024 | 1056.3024 | 100 |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：以公路养护为中心，落实归落工作，不断改善公路通行条件。 |  |  | 目标1完成情况：小修保养及大中修工程的实施公路路况分项指标较上年有了显著提升，路域环境整治工程常态化，路域环境明显提升，小修保养质量达标，养护维修工程顺利完成交工验收，达到了为社会公众出行提供方便快捷出行环境的既定目标，群众满意度及职工满意度达到既定目标。
| 目标2：以安全管理、应急保畅、综合管理为基础，稳步提升服务保障和综合管理水平。 |  |  | 目标2完成情况：在全省公路系统首次探索引进“智能安全帽”，全年无安全事故发生。
| 目标3：以改革创新为动力，有效推进各项工作上升新高度。 |  |  | 目标3完成情况：推动技术创新，推动信息化建设。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | >=96% | 100% | 2 | 2
|  |  | “三公经费”控制率 | <=100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | <=5% | 0% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | 合规 | 合规 | 2 | 2
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 养护道路里程（普通干线） | 202.838公里 | 202.838公里 | 5.5 | 5.5
|  |  | 养护道路里程（高速公路） | 140.131公里 | 140.131公里 | 5.5 | 5.5
|  |  | 公路养护完成及时性 | 及时 | 及时 | 5.5 | 5
|  |  | 项目成本控制 | 预算指标范围内 | 预算指标范围内 | 5.5 | 5.5
|  | 部门效果目标 | 公路养护实施效果 | 良好 | 良好 | 5.5 | 5.5
|  |  | 交通出行条件 | 良好 | 良好 | 5.5 | 5
|  |  | 改善路域环境 | 良好 | 良好 | 5.5 | 5.5
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | 市级以上 | 市级以上 | 6 | 6
|  |  | 违法违纪情况 | 无 | 无 | 5.5 | 5.5
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 90% | 2 | 1.5 | 内控信息化建设未实现互联互通
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 职工满意度 | >=80% | 80% | 5 | 5
|  | 服务对象2的满意度 | 服务对象满意度 | >=80% | 80% | 5 | 5
合 计 | [6 empty] | 98.5
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 成品油税费改革资金用于养护工程项目 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 | 251.4425 | 251.4425 |  |  | 251.4425 | 100% | 100
2 | 成品油税费改革资金用于养护工程项目（日常养护维修） | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 | 628.5456 | 605.2048 | 23.3408 |  | 628.5456 | 100% | 100
3 | 成品油税费改革资金用于业务费 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心
4 | 非税收入 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 | 59.5795 | 32.81 | 26.7695 |  | 59.5795 | 100% | 100
5 | 路产赔补费 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 | 5.555 |  | 5.555 |  | 5.555 | 100% | 100
6 | 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 | 51.1798 | 51.1798 |  |  | 51.1798 | 100% | 99.5
7 | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 | 15 | 15 |  |  | 15 | 100% | 100
8 | 中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金 | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 | 45 | 45 |  |  | 45 | 100% | 100
| 合计 |  | 1056.3024 | 1000.6371 | 55.6652 |  | 1056.3024 | 100%

## 1.成品油税费改革资金用于养护工程
2023年甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段部门预算 项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 成品油税费改革资金用于养护工程项目
主管部门 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 251.4425 |  | 251.4425 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 251.4425 |  | 251.4425 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。 | [5 empty] | 完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，小修保养及工程计量资料合适齐全，资金及时支付且执行率100%，不间断加大巡查力度，提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，路面整洁平整且行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 投入资产入账率 |  |  | =100% | 100% | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 支持普通国省道公路养护里程 |  |  | =202.838公里 | 202.838公里 | 4.16 |  | 4.16
|  | 质量指标 | 工作达标率 |  |  | =100% | 100% | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 平均MQI |  |  | >=83.04 | 83.04 | 4.2 |  | 4.2
|  |  | 平均PQI |  |  | >=85.08 | 85.08 | 4.2 |  | 4.2
|  |  | 普通国省干线公路优良路率 |  |  | >=77.06% | 77.06% | 4.16 |  | 4.16
|  | 时效指标 | 工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 经费支出实效性 |  |  | 及时 | 及时 | 4.16 |  | 4.16
|  | 成本指标 | 是否存在超预算情况 |  |  | 无 | 无 | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 交通行业形象提升 |  |  | 提升 | 提升 | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 厉行节约要求落实率 |  |  | =100% | 100% | 4.16 |  | 4.16
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 行业精神文明建设 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 办公环境改善程度 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2.成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)
2023年甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段部门预算 项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)
主管部门 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 628.5456 |  | 628.5456 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 605.2048 |  | 605.2048 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 23.3408 |  | 23.3408 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年度，保障公路养护人员日养护工作正常有序开展，保障员工合法权益，确保职工工资按月及时发放到位，各项津补贴福利按规定的期限和标准落实到位，各项社保按期核定、缴纳；按照规定保障各单位日常办公耗材和各项办公支出；办公用房和办公设施等各项保障支出坚持厉行节约，严格控制；工会经费和福利费等支出按照总工会相关规定执行。年度预算执行率100%。 | [5 empty] | 2023年燃油税养护人员总体绩效目标完成较好，人员工资及时足额发放，“五险一金”正常缴纳，在相关政策规定允许且有预算支持的情况下，保障了职工福利待遇；职工的办公、生产、生活正常开展和进行；进一步压缩行政管理开支和各种非生产性开支，保证“三公”经费持续下降。按月合理支出，提高了预算执行效率，切实提高了资金使用的安全性、规范性和有效性，各项工作有序开展，执行率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 普通干线公路日常养护人员供养数量 |  |  | =34人 | 34人 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 工作达标率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 | 及时 | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 是否存在超预算情况 |  |  | 无 | 无 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 交通行业形象提升 |  |  | 提升 | 提升 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 厉行节约要求落实率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 行业精神文明建设 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 办公环境改善程度 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5
|  |  | 职工满意度 |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 3.成品油税费改革资金用于业务费
2023年甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段部门预算 项目支出绩效自评表
项目名称
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 | [6 empty] | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [7 empty] | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 4.非税收入资金
2023年甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段部门预算 项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 非税收入资金
主管部门 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 59.5795 |  | 59.5795 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 32.81 |  | 32.81 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 26.7695 |  | 26.7695 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 恢复和完善该房屋的使用功能，保证门窗、墙面、供热、供水、排水功能正常使用，减少日常碎修带来的资金流失，提高资金利用率，给职工创造一个安全、舒适的办公环境和生活条件，使职工更加积极和安心的投入到工作和生活中。 | [5 empty] | 恢复和完善该房屋的使用功能，保证门窗、墙面、供热、供水、排水功能正常使用，减少日常碎修带来的资金流失，提高资金利用率，给职工创造一个安全、舒适的办公环境和生活条件，使职工更加积极和安心的投入到工作和生活中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 投入资产入账率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 工作达标率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 经费支出实效性 |  |  | 及时 | 及时 | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 是否存在超预算情况 |  |  | 无 | 无 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 交通行业形象提升 |  |  | 提升 | 提升 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 厉行节约要求落实率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 行业精神文明建设 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 办公环境改善程度 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5
|  |  | 职工满意度 |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 5.路产赔补费资金
2023年甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段部门预算 项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 路产赔补费资金
主管部门 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 5.555 |  | 5.555 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 5.555 |  | 5.555 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。普通国省干线公路优良路率达到75%以上，确保当年国省干线公路基本的日常运营和维护维修，保证国省干线公路运营健康发展。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，出具检测评定报告，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。 | [5 empty] | 完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，小修保养及工程计量资料合适齐全，资金及时支付且执行率100%，不间断加大巡查力度，提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，路面整洁平整且行车舒适，标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观，使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 支持普通国省道公路养护里程 |  |  | =202.838公里 | 202.838公里 | 4.6 |  | 4.6
|  | 质量指标 | 工作达标率 |  |  | =100% | 100% | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 平均MQI |  |  | >=83.04 | 83.04 | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 平均PQI |  |  | >=85.08 | 85.08 | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 普通国省干线公路优良路率 |  |  | >=77.06% | 77.06% | 4.54 |  | 4.54
|  | 时效指标 | 工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 经费支出实效性 |  |  | 及时 | 及时 | 4.54 |  | 4.54
|  | 成本指标 | 是否存在超预算情况 |  |  | 无 | 无 | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 交通行业形象提升 |  |  | 提升 | 提升 | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 厉行节约要求落实率 |  |  | =100% | 100% | 4.54 |  | 4.54
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 行业精神文明建设 |  |  | 提升 | 提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 办公环境改善程度 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 6.政府收费公路养护、修缮及其他支出经费
2023年甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段部门预算 项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费
主管部门 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 51.1798 |  | 51.1798 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 51.1798 |  | 51.1798 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年度，我单位计划开展以下工作：高速公路“两个集中”工程、冬季除雪保畅工作任务。质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料合适齐全，资金及时支付。优良路率和优等路率均达到规定，确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路健康发展。 | [5 empty] | 总体绩效目标已基本完成，高速公路养护治理能力逐步提升，沿线设施运行良好，完成高速公路“两个集中”工程、冬季除雪保畅工作任务，高速公路畅通、安全，为大众提高便捷出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 招投标工作完成率 |  |  | >=95% | 100% | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 支持高速公路养护里程（公里） |  |  | =140.13公里 | 140.13公里 | 4.16 |  | 4.16
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 工作达标率 |  |  | =100% | 100% | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 平均MQI |  |  | >=92.68 | 92.68 | 4.2 |  | 4.2
|  |  | 平均PQI |  |  | >=93.15 | 93.15 | 4.2 |  | 4.2
|  | 时效指标 | 工作及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 经费支出实效性 |  |  | 及时 | 及时 | 4.16 |  | 4.16
|  | 成本指标 | 是否存在超预算情况 |  |  | 无 | 无 | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 交通行业形象提升 |  |  | 提升 | 提升 | 4.16 |  | 4.16
|  |  | 厉行节约要求落实率 |  |  | =100% | 100% | 4.16 |  | 4.16
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济增长的影响或提升程度 |  |  | 较高 | 较高 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 高速公路服务水平 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  |  | 高速公路路网畅通 |  |  | 畅通 | 畅通 | 5 |  | 4.5 |  | 因工程施工进行作业区封闭，导致临时性道路拥堵，致使社会效益指标未达到预期指标值。
|  | 生态效益指标 | 环境保护情况 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.5
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 7.政府还贷二级公路取消收费后补助资金
2023年甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段部门预算 项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金
主管部门 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。 | [5 empty] | 2023年下达普干除雪保畅资金15.00万元。完成冬季除雪保畅工作任务，各项工作开展及时，工程质量合格，均已完成交工验收，安全、文明、环保施工环节符合要求，项目资料齐全闭合，资金支付及时且预算执行率100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 省养国道项目个数 |  |  | =1项 | 1项 | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 省养省道项目个数 |  |  | =1项 | 1项 | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 预算执行率 |  |  | =100% | 100% | 4.54 |  | 4.54
|  | 质量指标 | 工作达标率 |  |  | =100% | 100% | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 项目实施后预期PQI |  |  | >=85.08% | 85.08% | 4.6 |  | 4.6
|  | 时效指标 | 各类工作按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 年度投资计划完成率 |  |  | =100% | 100% | 4.54 |  | 4.54
|  | 成本指标 | 是否存在超预算情况 |  |  | 无 | 无 | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 厉行节约要求落实率 |  |  | =100% | 100% | 4.54 |  | 4.54
|  |  | 养护施工对周围环境的影响 |  |  | 减少 | 减少 | 4.54 |  | 4.54
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 5
|  |  | 对经济增长的影响或提升程度 |  |  | 较高 | 较高 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 道路通行能力提升情况 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  |  | 服务质量提升情况 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 防止噪音、粉尘、大气、水质、生态等环境污染 |  |  | 防止 | 防止 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 8.中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金
2023年甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段部门预算 项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金
主管部门 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心镜铁公路段
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 45 |  | 45 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 45 |  | 45 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年度，完成全年工作任务，保持公路基础设施良好技术状况，根据政策要求保障项目正常运转，工程质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。 | [5 empty] | 2023年，下达2批次车辆购置税资金共45.00万元，完成了公路应急抢修保通工作任务，工程全部完成并已交工，工程质量合格，安全、文明、环保等施工环节均符合要求，资金及时支付、执行率100%，项目资料收集齐全，群众满意度达到既定目标，为公路畅、安、舒、美提供了良好基础保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公路抢修保通 |  |  | 1项 | 1项 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 经费支出合规性 |  |  | 合规 | 合规 | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 建设工程完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 经费支出时效性 |  |  | 及时 | 及时 | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 是否存在超预算情况 |  |  | 无 | 无 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 项目质量提升情况 |  |  | 提升 | 提升 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 厉行节约要求落实率 |  |  | =100% | 100% | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设投资完成率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 项目无有责投诉 |  |  | 无 | 无 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 环境保护情况 |  |  | 有效 | 有效 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 |  |  | >=80% | 80% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。